| 项目单位自评表 （2020年度） 填表人及联系方式：宋涛 0398-2821206. 项目名称. 专项调研视察经费主管部门; 三门峡市政协. 执行率得分项目资金 （万元）实施单位三门峡市政协; 年初预算数; 全年预算数. 全年执行数分值; 年度资金总额; 45; 45; 45; 10; 100%. 其中：当年财政拨款; 45; 45; 45; —; 100%; —. 其他资金; —; —. 年度总体目标; 预期目标; 实际完成情况. 专项调研、视察和专题协商等; 完成. 分值得分偏差原因分析及改进措施实际绩 效 指 标 完成值; 一级指标; 二级指标. 三级指标年度 指标值; 产出指标; 数量指标; 指标1：履职次数; ≥8次; 9次; 10; 10. 指标2：完成调研报告数; ＞6份; 9份; 10; 105. 指标3：. 质量指标; 指标1：调研报告呈市级领导比率; ＞90%; 100%; 10; 10. 指标2：. ……. 时效指标; 指标1：完成时间; 12月前; 12月前; 10; 10. 指标2：. ……. 成本指标; 指标1：调研视察经费; ≤45万; 45万; 10; 10. 指标2：. ……. 效益指标; 经济效益 指标; 指标1：. 指标2：. ……. 社会效益 指标; 指标1：调研视察等宣传报道次数; ≥5次; 5次; 30; 30. 指标2：. ……. 生态效益 指标; 指标1：. 指标2：. ……. 可持续影响指标; 指标1：. 指标2：. ……. 满意度 指标; 服务对象满意度指标; 指标1：委员对机关满意度; 满意; 5; 4. 指标2：社会公众满意度; 满意; 5; 4. ……. 总分; 1000; 980. ## 附2 部门项目单位自评总结报告 - 一、项目支出基本情况 - 本部门项目--专项调研视察经费总体预算是45万元，政协机关有专门委员会7个，组织协商重点项目和企业复工复产中遇到的问题，围绕“十四五”规划编制开展专题议政，围绕黄河流域生态保护和高质量发展、文明城市卫生城市联创、脱贫攻坚、加快老旧小区改造等组织了9次调研视察协商，调研人员200余人。调研费用涉及办公费、住宿费、车辆费用和调研报告印制费用等。 - 二、绩效自评工作开展情况 - 政协机关有提案委员会、经济科技委员会、文教体卫委员会、港澳台侨民族宗教委员会、文化和文史委员会、社会和法制委员会、人口资源环境委员会等7个委员会，专门委员会负责组织专项调研视察协商，从课题的选取、人员的组成、线路安排、调研报告和完成时效等方面开展工作，工作中环环相扣。 - 三、绩效自评结果及分析 - 调研视察协商最终形成的报告上报市委市政府，为市委市政府决策提供了有价值的依据，部分建议已得到市委市政府的贯彻落实。年底完成工作目标，预算执行率100%。 四、绩效自评工作建议及预算安排建议项目单位自评表 |
| --- |
| （2021年度） 填表人及联系方式：宋涛 0398-2821206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 参政议政（含机关党建经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 三门峡市政协 |  |  |  |  | 实施单位 | 三门峡市政协 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45 | 25 |  | 25 | 10 | 100% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 25 |  | 25 | — | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 委员提案、参政议政和机关建设等 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：委员提案征集 |  |  | ≥300件 | 360件 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：全年到扶贫次数 |  |  | ≥6次 | 7次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：提案办复率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：定点帮扶村检查 |  |  | 通过 | 达到预期指标 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：精神文明单位复检 |  |  | 通过 | 达到预期 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：参政议政经费 |  |  | ≤25万 | 45万 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：委员提案被政府采纳次数 |  |  | ＞3次 | ＞5次 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 指标2：扶贫户对政府满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：机关人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

部门项目单位自评总结报告

- 一、项目支出基本情况

- 本部门项目--参政议政（含机关党建经费）总体预算是25万元，用于委员提案、社情民意、参政议政和机关建设等工作。

- 二、绩效自评工作开展情况

一是全年收到提案350件，并案66件，立案交办的219件提案全部办结，督办重点提案26件，提案办理满意率达99%。完善市领导领办督办重点提案、提案公开等机制，对数字经济创新、产业聚集区高质量发展，区域文旅中心建设，学校门口新建过街天桥、老旧小区改造、仰韶文化发现100周年等重要提案办理，采取与党政部门联合检查、现场办公等方式，定期开展“回头看”，压实推进重点提案督办，推动相关问题解决。二是举办全市社情民意信息培训班，建立信息员专门队伍。通过定期发布参考题目，引导委员走进社区楼宇、走进周边群众，听民意、察民情，了解掌握与群众利益相关的具体问题，全年收集209篇，市主要领导批示39篇，全国政协采用2篇。三是以庆祝建党百年、学习省市党代会精神、贯彻中共十九届六中全会等为主题，组织专题报告、学习讨论等活动20余次，引导参加人民政协的各党派团体和各族各界代表人士，增强高质量发展的紧迫感，把中央和省委、市委的政策主张转化为共识和行动。四是做好政协民族宗教工作，走访慰问宗教界人士，宣传党的民族宗教政策，促进民族团结、宗教和睦。五是做好精神文明创建和综治平安建设工作。

- 三、绩效自评结果及分析

社情民意信息已经成为解决群众急难愁盼的“直通车”。如焦立群委员反映的关于延长12路公交车运行时间的建议，市委书记刘南昌作出批示后，有关部门积极落实，三天时间就完成了线路的优化，运行时间延长到晚上9点，得到了德馨园小区居民和郊区群众的热心点赞。坚持政协大讲堂、读书会等系列活动，“书香政协”和学习型机关建设取得良好成效。持续开展结对帮扶，有序推进精神文明创建、综治平安建设等工作，着力构建敬业的工作常态、饱满的精神状态、干练的机关生态。年底完成工作目标，预算执行率100%。