| - 项目单位自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） 填表人及联系方式：宋涛 0398-2821206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 委员视察（含委员阵地建设经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 三门峡市政协 |  |  |  |  | 实施单位 | 三门峡市政协 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 |  | 45 | 10 | 100% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 45 |  | 45 | — | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 委员调研视察协商、委员阵地建设费用、委员培训费用、优秀委员评选活动等 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：履职次数 |  |  | ≥8次 | 13次 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：优秀委员培训 |  |  | 1次 | 1次 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标3： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：委员履职平台 |  |  | 建成 | 一期建成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时间 |  |  | 12月前 | 12月前 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：委员视察（含委员阵地建设经费） |  |  | ≤45万 | 45万 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：委员履职能力提升 |  |  | 提升 | 13次 | 30 | 30 |  |  |
|  |  |  | 指标2：调研对市委政府决策的影响次数 |  |  | ≥3次 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：委员对机关满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标2：社会公众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |

## 附2

部门项目单位自评总结报告

- 一、项目支出基本情况

- 本部门项目--委员视察（含委员阵地建设经费）总体预算是45万元，费用涉及委员视察费用、委员阵地建设费用、会议费用、委员培训费用、委员履职平台建设费用和优秀委员评选活动等费用。

- 二、绩效自评工作开展情况

- 一是在全省率先推行“全员入委”新机制，将25个界别300多名委员编入7个委员会，召开专委会全体委员会议10余次，开展界别委员调研活动、理论学习、读书交流活动20余次，参加委员600余人次。在“全员入委”基础上，以专委会为依托，建立7个功能性委员党支部，设立党小组21个，把所有党员委员纳入党小组管理，健全党内、党外委员结对联系制度；二是委员重点调研视察协商等13次。举办全市社情民意信息培训班，通过定期发布参考题目，引导委员走进社区楼宇、走进周边群众，听民意、察民情，了解掌握与群众利益相关的具体问题，全年收集社情民意209篇，市主要领导批示39篇，全国政协采用2篇；三是推进政协协商与基层协商有效衔接，乡镇街道召集人制度全面落实，新建委员之家23个，实现了“有事好商量”平台、委员之家、社情民意联系员“三位一体”工作载体在全市乡镇街道全覆盖；四是在上海交大举办政协委员学习研讨班，组织开展“学党史悟思想谈体会”读书会，促进委员学习常态化；五是是重新修订完善《委员管理办法》《全员入委实施方案》等文件，优化委员服务管理。制定年度履职考核方案及《七届政协三门峡市委员会委员履职评价办法》，严格落实履职考核考评制度，组织评选优秀委员活动；六是组织开展“委员办实事”履职活动，引领界别委员开展“党史共学、党建互动、送医下乡”等活动20余次，市县两级政协委员累计捐款捐物600余万元，展现了政协责任担当。

- 三、绩效自评结果及分析

- 坚持把市委、市政府的决策部署作为履职主线，把助推“十四五”良好开局作为履职重点，13项履职成果、78条中肯建议，得到市委书记、市长等领导的批转落实；委员履职能力得到提升，履职尽责的积极性和主动性增加，履职热情充分激发；年底完成工作目标，预算执行率100%。